## フォーマット
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-12-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予定 | 実績 |  | 2025-12-08 |  | 2025-12-09 |  | 2025-12-10 |  | 2025-12-11 |  | 2025-12-12 |  | 2025-12-13 |  | 2025-12-14 |  | 2025-12-15 |  | 2025-12-16 |  | 2025-12-17 |  | 2025-12-18 |  | 2025-12-19 |  | 2025-12-20 |  | 2025-12-21 |  | 2025-12-22 |  | 2025-12-23 |  | 2025-12-24 |  | 2025-12-25 |  | 2025-12-26 |  | 2025-12-27 |  | 2025-12-28 |  | 2025-12-29 |  | 2025-12-30 |  | 2025-12-31 |  | 2026-01-01 |  | 2026-01-02 |  | 2026-01-03 |  | 2026-01-04 |  | 2026-01-05
[10 empty] | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
| ユースケース図 |  | 作成中 | 全員 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  |  | 90
| 画面遷移図 |  | 作成中 | 戸川 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |  |  | 90
詳細設計
一覧
|  | 画面設計書 | 未完 | 塩谷 | 2025-12-09 | 2025-12-10
|  | 詳細クラス図 | 作成中 | 塩谷 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 50
ログイン/ログアウト
|  | 画面設計書 | 作成中 | 戸川 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 20
|  | 詳細クラス図 | 未完 | 戸川 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 90
登録
|  | 画面設計書 | 作成中 | 杉野 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 60
|  | 詳細クラス図 | 作成中 | 杉野 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 80
編集
|  | 画面設計書 | 作成中 | 白畑 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 80
|  | 詳細クラス図 | 作成中 | 白畑 | 2025-12-09 | 2025-12-10 |  |  | 70
削除
|  | 画面設計書 | 未完 | 白畑 | 2025-12-15 | 2025-12-16
|  | 詳細クラス図 | 未完 | 白畑 | 2025-12-15 | 2025-12-16
実装
DB一覧
|  | SQL/DB作成 | 未完 | 戸川 | 2025-12-15 | 2025-12-15
一覧
|  | 画面 | 未完 | 塩谷 | 2025-12-15 | 2025-12-16
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未完 | 塩谷 | 2025-12-15 | 2025-12-16
|  | Bean | 未完 | 塩谷 | 2025-12-15 | 2025-12-16
|  | サーブレット | 未完 | 塩谷 | 2025-12-15 | 2025-12-16
ログイン/ログアウト
|  | 画面 | 未完 | 戸川 | 2025-12-16 | 2025-12-17
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未完 | 戸川 | 2025-12-16 | 2025-12-17
|  | Bean | 未完 | 戸川 | 2025-12-16 | 2025-12-17
|  | サーブレット | 未完 | 戸川 | 2025-12-16 | 2025-12-17
登録
|  | 画面 | 未完 | 杉野 | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未完 | 杉野 | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  | Bean | 未完 | 杉野 | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  | サーブレット | 未完 | 杉野 | 2025-12-17 | 2025-12-19
編集
|  | 画面 | 未完 | 白畑 | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未完 | 白畑 | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  | Bean | 未完 | 白畑 | 2025-12-17 | 2025-12-19
|  | サーブレット | 未完 | 白畑 | 2025-12-17 | 2025-12-19
削除
|  | 画面 | 未完 | 白畑 | 2025-12-18 | 2025-12-19
|  | DAO(必要メソッドのみ) | 未完 | 白畑 | 2025-12-18 | 2025-12-19
|  | Bean | 未完 | 白畑 | 2025-12-18 | 2025-12-19
|  | サーブレット | 未完 | 白畑 | 2025-12-18 | 2025-12-19
単体テスト
一覧
|  | JUnitテスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-19 | 2025-12-22
|  | テストコード | 未完 |  | 2025-12-19 | 2025-12-22
ログイン/ログアウト
|  | JUnitテスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-19 | 2025-12-22
|  | テストコード | 未完 |  | 2025-12-19 | 2025-12-22
登録
|  | JUnitテスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-19 | 2025-12-22
|  | テストコード | 未完 |  | 2025-12-19 | 2025-12-22
編集
|  | JUnitテスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23
|  | テストコード | 未完 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23
削除
|  | JUnitテスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23
|  | テストコード | 未完 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23
結合テスト
一覧
|  | テスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23
|  | テスト実施 | 未完 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23
ログイン/ログアウト
|  | テスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23
|  | テスト実施 | 未完 |  | 2025-12-22 | 2025-12-23
登録
|  | テスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-24 | 2025-12-25
|  | テスト実施 | 未完 |  | 2025-12-24 | 2025-12-25
編集
|  | テスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-24 | 2025-12-25
|  | テスト実施 | 未完 |  | 2025-12-24 | 2025-12-25
削除
|  | テスト仕様書 | 未完 |  | 2025-12-24 | 2025-12-25
|  | テスト実施 | 未完 |  | 2025-12-24 | 2025-12-25
納品作業
| 納品 |  | 未完 |  | 2025-12-25 | 2025-12-25
Note on N4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 白畑面談
Note on P4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 午前中 戸川エンべ面談
Note on R4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 合宿
Note on T4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 合宿
Note on AN4: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 戸川 午後休

## サンプル
■進捗管理表
タスク |  |  | 状況 | 担当者 | 予定 |  | 工数 |  | 進捗 (%) | 2025-05-01
[5 empty] | 開始日 | 完了日 | 予算 | 実績 |  | 2025-05-03 |  | 2025-05-04 |  | 2025-05-05 |  | 2025-05-06 |  | 2025-05-07 |  | 2025-05-08 |  | 2025-05-09 |  | 2025-05-10 |  | 2025-05-11 |  | 2025-05-12 |  | 2025-05-13 |  | 2025-05-14 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-16 |  | 2025-05-17 |  | 2025-05-18 |  | 2025-05-19 |  | 2025-05-20 |  | 2025-05-21 |  | 2025-05-22 |  | 2025-05-23 |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-25 |  | 2025-05-26 |  | 2025-05-27 |  | 2025-05-28 |  | 2025-05-29 |  | 2025-05-30 |  | 2025-05-31
[10 empty] | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土 |  | 日 |  | 月 |  | 火 |  | 水 |  | 木 |  | 金 |  | 土
[10 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
基本設計
ユースケース図
画面遷移図
詳細設計
一覧
画面設計書
詳細クラス図
ログイン/ログアウト
画面設計書
詳細クラス図
登録
画面設計書
詳細クラス図
編集
画面設計書
詳細クラス図
削除
画面設計書
詳細クラス図
実装
DB一覧
SQL/DB作成
一覧
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
ログイン/ログアウト
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
登録
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
編集
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
削除
画面
DAO(必要メソッドのみ)
Bean
サーブレット
単体テスト
一覧
JUnitテスト仕様書
テストコード
ログイン/ログアウト
JUnitテスト仕様書
テストコード
登録
JUnitテスト仕様書
テストコード
編集
JUnitテスト仕様書
テストコード
削除
JUnitテスト仕様書
テストコード
結合テスト
一覧
テスト仕様書
テスト実施
ログイン/ログアウト
テスト仕様書
テスト実施
登録
テスト仕様書
テスト実施
編集
テスト仕様書
テスト実施
削除
テスト仕様書
テスト実施
納品作業
納品
上段 予定 下段 実績
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ
entityはある場合のみ